Отчет по выполнению

Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения

ФГОС дошкольного образования в МБОУ «Первоцепляевская СОШ»

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки выполнения | Информация об исполнении, с указанием наименования мероприятия, даты и ответственного за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях | 2014 – 2016 гг.. | Участвовали во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО (сайт ФИРО ); корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей среды, постепенное приведение ППС ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО; старший воспитатель |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | Март 2014г. | Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО; старший воспитатель |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | 2015-2016 | Участие в методических мероприятиях |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2014 г. | Разработан план – график повышения квалификации работников дошкольных групп; старший воспитатель |
| 3.2. | Создание программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников в условиях внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 3.3. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | 2014 – 2016 гг. | Всего- 6 педагогов; из них - 5 (83%) прошли курсовую переподготовку нуждается -1 (музыкальный руководитель); старший воспитатель |
| 3.4. | Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | март 2016 | Участие в семинаре «Проектирование образоватльного процесса в условиях реализации ФГОС на примере программ дошкольного образования «Тропинки» под. ред. В.Т.Кудрявцева и «Предшкольная пора» под ред. Н.Ф.Виноградовой в рамках курсов повышения квалификации на базе БелИРО. Участие в Педагогической мастерской старшего воспитателя «Методическое сопровождние организции образовательного процесса в ДОО в условиях современной образовательной политики». (в рамках учебно-тематического плана обучения по дополнительной профессиональной программе повышения кваллификации «ФГОС ДО: цели, содержание, организация введения». Модул № 6) |
| 3.5. | Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.) | 2015-2016 | Организация межкурсового сопровождения педагогов осуществляется в ходе участия в постоянно действующих семинарах, через педагогические советы, проводимые в ОО, консультации. |
| 3.6. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | декабрь 2015- декабрь 2016 гг. | Ведется работа по изучению и обобщению актуального опыта как на уровне ДОО, так и муниципальном уровне; старший воспитатель |
| 3.7. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | 2015 – 2016 гг. | Участие в семинарах, мастер-классах, ПДС |
| 3.8. | Организация проведения аттестации педагогических работников | 2015 – 2016 гг. | аттестовано на первую квалификационную категорию 2 человека. Всего на конец 2016 года квалификационные категории имеют 4 работника (66,6%). |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 4.1. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Январь – март 2014 гг. | Используется методика для эффективного расходования средств учредителя; директор, старший воспитатель |
| 4.2. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования | Ежеквартально Ежемесячно | Проводится мониторинг реализации муниципального задания; директор, Осуществляется мониторинг родительской платы, взимаемой за присмотр и уход; директор, |
| 4.3. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | Ежегодно, декабрь | Анализ выполнения показателей муниципального задания; директор, |
| 4.4. | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | - | - |
| 4.5. | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | - | - |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | Август 2014г. | Участие педагогов ОО в августовской конференции; директор, старший воспитатель; Участие в постоянно-действующих семинарах для педагогов. старший воспитатель |
| 5.2. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2015 – 2016 гг. | Обобщение АПО на уровне ОО и муниципальном уровне; старший воспитатель |
| 5.3. | Организация общественного обсуждения реализации мероприятий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО; старший воспитатель |
| 5.4. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014 – 2016 гг. | Подготовка информации для размещения на сайте «Введение ФГОС ДО», на педагогических советах и родительских собраниях; старший воспитатель |