МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

от 4 октября 2016 г.				                                     №  1294

О реализации муниципального проекта

в общеобразовательных учреждениях

На основании распоряжения администрации Шебекинского района от 5 июля 2016 года № 620 «Об открытии проектов», в рамках реализации муниципального проекта «Профилактика избыточного веса школьников Шебекинского района («Стройный и здоровый школьник»), в целях повышения мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, привлечения внимания общественности к проблеме избыточной массы тела школьников п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план реализации проекта на 1 полугодие 2016-2017 учебного года (приложение № 1).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. Организовать участие в реализации проекта согласно прилагаемому плану.

2.2. Своевременно размещать информацию по реализации муниципального     проекта на сайте общеобразовательного учреждения.

2.3. Представлять  информацию по реализации проекта в ИМЦ в указанные сроки.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего информационно-методическим центром Сарайкину Е.Н.

Начальник МКУ

«Управление образования

Шебекинского района»	                                                                  Г.А. Шаповалова

## Приложение № 1

## к приказу УО от 04.10.2016 г.  № 1294

## План-график работ по проекту на 1 полугодие 2016-2017 учебного года

| № п/п | Название работы | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и публикация информации в СМИ района: о здоровом питании школьников, о здоровом образе жизни, о реализации проекта. |  |  |  |  |
| 2 | Ноябрь 2016 г. | 01.11.2016 | 15.11.2016 | Размещение на сайте ОУ Копия статьи в СМИ | Вялова И.А. СОШ №1 |
| 3 | Ноябрь 2016 г. | 15.11.2016 | 30.11.2016 | Размещение на сайте ОУ Копия статьи в СМИ | Белоножко Л.В. Вознесеновская СОШ |
| 4 | Декабрь 2016 г. | 01.12.2016 | 15.12.2016 | Размещение на сайте ОУ Копия статьи в СМИ | Сабадаш А.М. Н-Таволжанская СОШ |
| 5 | Участие в конкурсе видеороликов "Правильное питание и активный образ жизни" | 01.10.2016 | 15.12.2016 |  | Руководители ОУ |
| 6 | Организация и проведение ежедневной зарядки и подвижных игр на переменах | 01.09.2016 | 01.12.2016 | Отчет, фотоотчет | Руководители ОУ |
| 7 | Внедрение и реализация программ внеурочной деятельности, связанных с культурой питания | 01.09.2016 | 01.11.2016 | Отчет о внедрении и реализации программ, фотоотчет | Руководители ОУ |
| 8 | Создание страницы на сайте школы "Виртуальное кафе здоровья" (пропаганда правильного питания) | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Отчет о создании страницы, скриншот страницы сайта | Руководители ОУ |
| 9 | Пополнение страницы на сайте школы "Виртуальное кафе здоровья" (пропаганда правильного питания) | 01.10.2016 | 10.12.2016 | Отчет о пополнении страницы, скриншот страницы сайта | Руководители ОУ |
| 10 | Интеграция здоровьеформирующего компонента в предметы общеобразовательного цикла | 01.09.2016 | 01.12.2016 | Отчет об интеграции | Руководители ОУ |
| 11 | Интеграция новых здоровьесберегающих технологий в урочное и внеурочное время | 01.09.2016 | 01.12.2016 | Отчет об интеграции | Руководители ОУ |
| 12 | Разработка методических рекомендаций организации работы по воспитанию культуры здоровья обучающихся | 01.10.2016 | 10.12.2016 | Отчет о разработке, методические рекомендации | Карницкая Л.Ю. Сабадаш А.М. |